## Gantt SAE RA 5.01
Tâches | Date début | Durée (jours) | Date fin | Personne | Profil | Heures / Jour | Quantité (h) | Etat avancement
Recherches et analyses des besoins | 2025-10-05 | 12 | 2025-10-17 | Equipe | Développeur | 0.5 | 6 | Terminé
base de données | 2025-10-17 | 48 | 2025-12-04 | Théophile | Développeur | 1 | 48 | En cours
étude et script Bdd | 2025-10-17 | 48 | 2025-12-04 | Théophile | Développeur | 0.5 | 24 | En cours
modèle bdd et DAO | 2025-10-17 | 48 | 2025-12-04 | Théophile | Développeur | 0.5 | 24 | En cours
IA + Back end | 2025-10-17 | 84 | 2026-01-09 | Arnaud et Amer | Chef projet & Développeur | 1 | 84 | En cours
intégration algorithmique | 2025-11-04 | 26 | 2025-11-30 | Arnaud et Amer | Chef projet & Développeur | 2 | 52 | À venir
communiquer résultats front | 2025-12-01 | 14 | 2025-12-15 | Arnaud et Amer | Chef projet & Développeur | 2 | 28 | À venir
vérifications | 2025-12-01 | 14 | 2025-12-15 | Arnaud et Amer | Chef projet & Développeur | 1 | 14 | À venir
ajustements | 2025-12-15 | 4 | 2025-12-19 | Arnaud et Amer | Chef projet & Développeur | 2 | 8 | À venir
Front end | 2025-10-17 | 82 | 2026-01-07 | Ouadie et Amer | Développeurs | 1 | 82 | En cours
intégration de la maquette IHM | 2025-10-17 | 21 | 2025-11-07 | Ouadie | Développeur | 1 | 21 | En cours
partie utilisateur | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-21 | Ouadie | Développeur | 2 | 28 | À venir
partie login | 2025-11-21 | 10 | 2025-12-01 | Ouadie | Développeur | 1 | 10 | À venir
Formulas:
Etat avancement = IF(TODAY()<Tableau1[[#This Row],[Date début]], "À venir", IF(TODAY()>Tableau1[[#This Row],[Date fin]], "Terminé", "En cours"))